# 心安动识大挑Web优化策略书

华中师范大学第十七届挑战杯参赛准备

现有页面结构保留方案

| 项目 | 策略 |
| --- | --- |
| 优化目标 | 将现有情绪识别Web原型收束为可验证的BFRB行为识别与就诊准备系统 |
| 结构约束 | 不重做主导航，不大规模新增页面，以模式切换、结果卡片、抽屉和打印视图完成升级 |
| 评审重点 | 技术真实性、实验依据、可解释结果、应用闭环、伦理边界和现场演示稳定性 |
| 提交节点 | 作者提交截止为2026年10月8日10时，建议10月7日前冻结演示版本 |

核心结论：本轮优化不追求功能数量，而是把现有图片、视频、摄像头、记录、画像、对话和地图功能串成一条可信的参赛演示链。优先完成BFRB模式接入、事件级结果、用户复核、报告打印和技术证据展示。

编制日期 2026年9月21日

# 一 策略目标与执行边界

本策略面向时间有限、现有页面已能运行的现实条件。优化目标不是重新设计一套产品，而是让评委在三至五分钟内看清项目解决的问题、核心技术、模型证据、用户价值和安全边界。

## 1 保留内容

保留现有Vue主导航和页面路径，避免大规模路由重构。

保留心灵首页、情绪画像、温柔感知、觉察记录、安心对话、机构导引和个人中心。

保留现有图片、视频、摄像头三种输入方式和隐私确认流程。

保留安小宁的陪伴式语言和整体温和视觉风格。

保留高德地图与大模型对话，但将其定位为应用辅助功能。

## 2 本轮不做内容

不开发移动端APP、电商商城、匿名社区和复杂机构管理后台。

不在截止前强行接入完整可穿戴硬件链路。

不以换主题、复杂动画、三维特效作为主要工作。

不在没有实现的情况下继续扩写BiLSTM、多智能体、K8s或医疗级风险分级。

不把模型输出写成医学诊断、疾病概率或自动治疗结论。

## 3 优化后的演示主线

知情同意 → 选择图片视频或摄像头 → 选择BFRB检测模式 → 查看模型依据 → 用户确认或纠正 → 保存觉察记录 → 生成就诊准备摘要 → 打印或保存PDF → 查询附近专业机构。

# 二 现有Web基础与竞赛差距

| 维度 | 现有基础 | 大挑展示差距 | 本轮处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整性 | 图片 视频 摄像头 记录 对话 地图均可运行 | 功能较散 缺少一条明确闭环 | 用统一结果结构和报告按钮串联 |
| BFRB | Flask已有行为直检和手脸几何两种模式 | 前端没有独立展示入口 | 在现有检测页增加模式选择 |
| 时序 | 视频可检测并输出结果 | 单帧结果不能代表重复行为 | 增加简单事件合并与时间轴 |
| 可解释性 | 接口可返回框 置信度 接触区域 | 页面主要展示图像和温柔文案 | 增加模型依据卡片 |
| 实验 | 已有训练日志与真实指标 | 网页没有技术证据入口 | 在首页或个人中心嵌入技术说明折叠区 |
| 报告 | 已有觉察记录 | 没有可携带的就诊材料 | 在记录详情增加报告预览和打印 |
| 安全 | 已有隐私确认和非诊断语言 | 部分画像仍有预警和模拟值 | 删除模拟健康度和强结论 |

# 三 页面结构不变的微调方案

以下改动均在现有页面内部完成，不要求新增一级菜单。新增信息尽量使用标签页、折叠面板、右侧抽屉、结果卡片和弹窗。

| 现有页面 | 保留结构 | 建议微调 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 心灵首页 | 首屏 标语 快捷入口 数据卡片 | 首屏副标题明确BFRB行为识别与就诊准备 增加四步技术流程和真实模型指标入口 | 评委进入系统后十秒内理解项目 |
| 图片感知 | 上传区 结果图 反馈卡 | 增加情绪识别 行为直检 手脸几何三个模式 结果区显示行为类别 置信度 接触区域和复核按钮 | 直接调用已有predictBfrb能力 |
| 视频感知 | 上传区 视频区 结果摘要 | 增加候选事件时间轴 合并相邻帧 保存最高置信度关键帧 | 从单帧检测升级为行为事件 |
| 摄像头感知 | 隐私确认 开始停止 结果区 | 优先增加BFRB模式和事件计数 浏览器摄像头改造可列为第二阶段 | 形成现场实时演示亮点 |
| 情绪画像 | 统计卡 图表 趋势 | 将模拟情绪稳定值替换为检测次数 经复核事件数 类型占比 高频时段和一致率 | 所有数字可追溯 |
| 觉察记录 | 筛选 列表 详情 删除 | 增加行为类型 用户复核状态 加入报告 预览报告 打印报告按钮 | 最小成本实现就诊报告中心 |
| 安心对话 | 对话界面 快捷卡片 | 增加帮我整理就诊问题入口 限定为表达整理和支持 不宣称CBT治疗 | 强化应用闭环并降低合规风险 |
| 心灵SPA导引 | 地图 定位 机构列表 | 从报告详情提供跳转 增加心理科 精神科 心理咨询三类筛选 | 完成线上到线下转介 |
| 个人中心 | 个人资料 设置 | 增加技术说明与隐私说明折叠区 或放置版本 模型 数据集和限制 | 不新增一级技术验证页面 |

# 四 五项最高优先级优化

以下五项按完成顺序排列。前一项未验收前，不建议投入低优先级视觉改造。

## 1 在现有检测页接入BFRB模式

在图片、视频和摄像头页面顶部增加检测模式单选或标签页，不新增一级页面。推荐名称为情绪表情、BFRB行为直检、手脸关系分析。默认竞赛演示选择BFRB行为直检。

行为直检调用predictBfrb并指定bfrb_behavior.pt。

手脸关系分析调用同一接口的geometry模式。

结果卡显示模式、行为类别、中文解释、置信度、接触区域和非诊断声明。

检测失败时显示可理解的错误原因，不暴露堆栈。

## 2 增加用户复核

每个候选行为结果增加正确、错误、不确定三个选项；错误时可从普通摸脸、托腮、进食、揉眼、其他中选择。复核结果写入觉察记录。

评审价值：复核机制能够说明系统尊重人的判断，可减少误报直接进入报告，并为后续困难负样本补充提供数据来源。

## 3 视频和摄像头增加事件级汇总

短期不引入尚未完成的BiLSTM。使用连续帧投票和时间窗口完成最小可行的时序分析。

| 规则 | 建议初始值 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 形成候选事件 | 连续3帧出现同类行为 | 过滤偶发检测 |
| 事件合并 | 同类结果间隔小于1秒 | 避免一次动作被拆成多条 |
| 短事件降权 | 持续不足0.5秒 | 降低瞬间摸脸误报 |
| 事件冷却 | 事件结束后1至2秒 | 避免重复计数 |
| 关键帧 | 保存事件中最高置信度帧 | 支持人工复核和报告 |

## 4 在觉察记录中加入报告预览和打印

不新增报告菜单。在觉察记录详情中增加加入报告和预览报告按钮，使用右侧抽屉展示标准化报告；通过专用打印样式调用浏览器打印，用户可直接保存为PDF。

报告基本信息使用匿名编号，不要求真实姓名。

纳入用户自主填写的主要困扰、发生时间、诱因、影响和希望咨询的问题。

纳入经用户复核的行为事件、持续时间、置信度和关键帧。

明确写明仅用于整理就诊信息，不构成医学诊断。

打印版本隐藏导航栏、按钮和非必要交互元素。

## 5 嵌入技术证据说明

不新增技术验证一级页面。可在首页底部或个人中心增加技术与数据说明折叠面板，在答辩时展开。

模型基座与版本。

五类行为定义和负例类别。

数据来源、许可、自录数据和伪标注流程。

训练集、验证集、背景负样本规模。

同源验证与跨域测试结果。

当前限制和下一步数据扩充计划。

# 五 技术证据的真实表达

网页和材料应统一使用当前项目可以追溯的结果，不再使用申报书中的二万样本、mAP不低于百分之九十二等未证实指标。

| 项目 | 当前可用信息 | 网页表达建议 |
| --- | --- | --- |
| 行为类别 | nail_biting skin_picking hair_pulling face_touching hand_normal | 展示五类及其中文释义 并强调hand_normal是负例 |
| 训练数据 | 合并集含1116张标注训练图和478张背景图 | 写明来源组成和伪标注流程 不写二万样本 |
| 验证数据 | 263张标注验证图和112张背景图 | 同时展示样本规模 避免只给百分比 |
| 同源验证 | mAP50约0.744 mAP50至95约0.553 | 作为初版基线结果 |
| 跨域测试 | mAP50约0.212 | 如实说明泛化不足 并解释用户复核和几何校验价值 |
| 优势类别 | hair_pulling和nail_biting同源结果较高 | 展示但注明样本量差异 |
| 薄弱类别 | face_touching和hand_normal较弱 | 列入误报分析和数据补充计划 |
| 推理设备 | RTX 4050 Laptop GPU 训练日志可追溯 | 指标必须同时标注设备和测试环境 |

建议答辩表述：当前模型已完成第一版训练和全栈接入，在同源验证集上具备初步识别能力，但跨域泛化仍然不足。因此系统采用手脸几何线索、时序事件过滤和用户复核，避免将单一模型结果直接解释为心理诊断。

# 六 最小数据与后端改动

为控制工期，可继续复用awareness_records觉察记录，不必立即建立复杂病历系统。建议在现有实体中增加少量字段，或增加一个JSON扩展字段保存事件摘要。

| 建议字段 | 用途 | 是否必须 |
| --- | --- | --- |
| detectionMode | emotion behavior geometry | 必须 |
| behaviorType | 五类BFRB行为或普通动作 | 必须 |
| bfrbCue | 是否形成候选行为线索 | 必须 |
| contactRegion | mouth eye hair face等区域 | 建议 |
| durationSeconds | 事件持续时间 | 视频和摄像头必须 |
| userVerification | correct incorrect uncertain | 必须 |
| userCorrection | 用户修正后的类型 | 建议 |
| eventSummaryJson | 时间段 关键帧 置信度等扩展信息 | 建议 |
| includeInReport | 是否进入就诊准备报告 | 必须 |

# 七 页面文案与安全边界

| 避免使用 | 推荐替换 |
| --- | --- |
| 识别出焦虑症 | 发现需要用户复核的身体行为线索 |
| 确诊拔毛癖或强迫症 | 检测到与拔毛动作外观相似的候选事件 |
| 焦虑程度百分之八十二 | 本次记录中出现若干经确认的行为事件 |
| 智能治疗和数字疗法 | 提供非诊断性的自我觉察与就诊准备支持 |
| 自动预警高危人群 | 当用户主动表达危机信息时展示专业求助资源 |
| 情绪健康度八十五 | 过去七天检测次数 经复核事件数和变化趋势 |
| 模型准确率百分之九十二 | 展示有样本规模和测试条件的P R F1和mAP |

报告、检测页和数据页均应保留一句统一声明：系统识别的是可观察的行为和表情线索，结果仅用于自我觉察和就诊信息整理，不构成医学诊断，也不能替代心理咨询师或医生。

# 八 十七天执行计划

时间以2026年9月21日至10月7日为实施窗口，10月8日仅用于提交确认和应急处理。

| 日期 | 重点 | 前端 | 后端与算法 | 材料与验证 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9月21日至23日 | 冻结范围 | 完成模式选择和结果卡原型 | 确认predictBfrb返回结构 设计记录字段 | 统一项目名称 技术主线和非诊断边界 |
| 9月24日至26日 | BFRB接入 | 图片页接入三种模式和复核按钮 | 保存行为类型 模式和复核结果 | 截图并记录真实接口结果 |
| 9月27日至29日 | 事件化 | 视频页增加事件表和关键帧 | 实现连续帧合并与事件摘要 | 整理误报漏报案例 |
| 9月30日至10月2日 | 报告闭环 | 记录详情增加报告抽屉和打印样式 | 补充报告数据接口或前端聚合 | 邀请心理专业人员审阅字段和措辞 |
| 10月3日至4日 | 证据展示 | 首页或个人中心增加技术说明折叠区 | 整理训练日志和指标文件 | 完成数据卡 模型卡 实验表 |
| 10月5日至6日 | 联调测试 | 补错误状态 空状态 加载状态 | 修复接口和数据持久化问题 | 按三至五分钟流程彩排 |
| 10月7日 | 版本冻结 | 只修阻断性问题 | 备份稳定权重和启动脚本 | 录制演示视频并准备离线材料 |

# 九 分级优先级与停止条件

| 等级 | 内容 | 完成标准 |
| --- | --- | --- |
| P0 必须 | BFRB模式接入 用户复核 事件汇总 报告打印 技术证据说明 | 完整演示链可重复运行三次无阻断 |
| P1 建议 | 浏览器摄像头 接口健康检查 报告关键帧 数据导出 | 时间允许且不影响P0稳定性 |
| P2 可延后 | 美术换肤 桌宠动画 响应式细节 更多图表 | 仅在P0和材料全部完成后处理 |
| 停止开发 | APP 硬件全链路 社区 商城 复杂多智能体 K8s | 本次校赛提交前不进入开发范围 |

# 十 验收清单

## 1 功能验收

图片页可以在情绪、行为直检、手脸几何之间切换。

至少一段演示视频能够形成两条以上行为事件。

每条事件能够被用户标记为正确、错误或不确定。

觉察记录能够显示行为类型、检测模式和复核结果。

报告可以预览，并可通过浏览器打印或保存为PDF。

报告页可以跳转到附近专业机构查询。

## 2 技术验收

网页中的模型指标与训练日志一致。

每个指标同时注明数据集规模和测试条件。

跨域结果没有被隐藏或包装成高准确率。

模型失败、无检测结果和服务未启动时均有友好提示。

不再展示模拟的情绪稳定值或无依据的风险等级。

## 3 演示验收

三项服务可以通过一份启动脚本启动。

准备一个稳定图片样例和一个稳定视频样例。

准备离线演示数据，网络不可用时仍能完成核心检测与报告。

完整演示控制在三至五分钟。

连续演示三次无接口阻断、空白页面或数据错乱。

# 十一 现场演示脚本

进入心灵首页，用二十秒说明项目识别的是BFRB身体行为线索，不作心理疾病诊断。

打开视频感知页面，选择BFRB行为直检模式，确认隐私说明并上传预置视频。

展示检测框、候选行为类别、置信度和事件时间轴。

将其中一次候选结果修正为普通摸脸，说明用户复核和误报控制机制。

保存记录并进入觉察记录，展示经复核事件及关键帧。

打开报告预览，说明报告用于帮助用户向医生描述发生时间、频率和触发情境。

打印或保存PDF，再跳转高德地图查看附近专业机构。

返回首页或个人中心展开技术说明，展示真实数据规模、同源指标、跨域指标和当前局限。

# 十二 成果材料同步要求

Web完成微调后，申报书、答辩PPT、演示视频和网页必须使用同一套名称、功能范围与指标。

| 材料 | 必须同步 |
| --- | --- |
| 申报书 | 将未实现架构改成规划 将真实模型和数据写入已完成成果 |
| 答辩PPT | 围绕问题 技术 方法 实验 系统 应用 六部分展开 |
| 演示视频 | 完整展示复核 报告和技术指标 不只录上传检测 |
| 网页 | 每个结论可追溯 每个高风险表述有边界说明 |
| 实验附件 | 保留训练配置 日志 指标图 数据说明 失败案例和环境信息 |
| 专家材料 | 由心理学或临床专业人员确认报告字段和措辞 不替代医学有效性实验 |

# 附录 现有代码对应关系

| 能力 | 现有位置 | 建议改动 |
| --- | --- | --- |
| 前端路由 | Vue src router route.ts | 只微调标题和现有页面入口 不新增一级菜单 |
| 图片感知 | views imgPredict index.vue | 加入BFRB模式 结果依据和复核 |
| 视频感知 | views videoPredict index.vue | 加入事件时间轴和关键帧 |
| 摄像头感知 | views cameraPredict index.vue | 加入BFRB模式和事件计数 |
| 情绪画像 | views dataView index.vue | 删除模拟值 改为可追溯行为统计 |
| 觉察记录 | views trashRecords index.vue | 增加复核状态 报告抽屉和打印 |
| BFRB接口 | Flask facetry.py predictBfrb | 统一行为模式和几何模式返回结构 |
| BFRB逻辑 | Flask bfrb_detect.py | 保留几何规则 增加事件聚合时调用 |
| 记录实体 | Spring Boot AwarenessRecord.java | 增加模式 行为 复核 报告字段 |
| 记录接口 | AwarenessRecordController.java | 支持复核更新和报告查询 |

最终判断：在不改变现有页面结构的前提下，只要完成BFRB前端接入、事件级结果、用户复核、报告打印和技术证据说明，系统就能从通用情绪识别原型转变为具备明确技术主线和现实闭环的大挑参赛作品。